## Sheet1
ACTIVITY PLAN
NO | Target (Project) | Project (Control) | PIC | Juni | [29 empty] | Juli
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | Planning
A.1 | Membuat Konsep Project | Rencana Project | Reza | bar: Juni 1 to Juni 7
A.2 | Membuat Activity Planning | Activity Plan | Firda
B | Analysis
B.1 | Membuat Bisnis Proses | Bisnis Proses Sistem | Rafli | bar: Juni 6 to Juni 11
B.2 | Mempelajari Konsep Struktur Data | Rencana Implementasi Struktur Data | Reza | bar: Juni 6 to Juni 12
B.3 | Mempelajari Konsep Web API | Rencana Implementasi Web API | Firda | bar: Juni 6 to Juni 12
B.4 | Mempelajari Konsep React Js | Rencana Implementasi React Js | Rafli | bar: Juni 12; Juni 15 to Juni 17
B.5 | Menyiapkan IDE & Library | IDE & Library telah disiapkan | Reza | bar: Juni 12; Juni 15 to Juni 17
C | Desain
C.1 | User Interface | Mockup User Interface | Reza
D | Implementasi
D.1 | Membuat Dashboard | Implementasi Dashboard | Firda | bar: Juni 15 to Juni 19
D.2 | Membuat Landing Page | Implementasi Landing Page | Rafli | bar: Juni 18 to Juni 19; Juni 22 to Juni 24
D.3 | Membuat Halaman Informasi Covid Global | Implementasi Halaman Informasi Covid Global | Reza | bar: Juni 15 to Juni 19; Juni 22 to Juni 23
D.4 | Membuat Halaman Informasi Covid Lokal | Implementasi Halaman Informasi Covid Lokal | Firda | bar: Juni 22 to Juni 26; Juni 29 to Juni 30
D.5 | Membuat Halaman Track Lokasi Covid | Implementasi Halaman Track Lokasi Covid | Rafli | bar: Juni 25 to Juni 26; Juni 29 to Juli 3
D.6 | Membuat Halaman Form Gejala Covid | Implementasi Halaman Form Gejala Covid | Reza | bar: Juni 24 to Juni 26; Juni 29 to Juli 1
D.7 | Membuat Halaman Form Absensi | Implementasi Halaman Form Absensi | Firda | bar: Juni 24 to Juni 26; Juni 29 to Juli 1
E | System
E.1 | Pengujian Sistem | Dokumen Project | AMG | bar: Juli 1 to Juli 3; Juli 6 to Juli 10
E.2 | Pemeliharaan Pemeriksaan dan perawatan sistem | Perbaikan Bug Project | AMG | bar: Juli 1 to Juli 3; Juli 6 to Juli 10
Keterangan
: Planning
: Libur
: Aktual pengerjaan